УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора

___________ В.В. Шевченко

ПЛАН

Подготовки и проведения областного Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

| № | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Утвердить план подготовки проведения Фестиваля | до 07.05.2015 | Братцев В.Г. |
| 1.2. | Организовать совещание рабочей группы у заместителя губернатора Шевченко В.В. | 07.05.15 | Братцев В.Г. Нелюбов С.А. |
| 1.3. | Письмо на УВД по НСО, на ГИБДД НСО, Министерство здравоохранения | до 20.05.15 | Братцев В.Г. |
| 1.4. | Определить места проживания участников | до 01.06.15 | Нелюбов С.А. |
| 1.5. | Утвердить состав судейского аппарата приказом департамента | до 20.05.15 | Братцев В.Г. |
| 1.6. | Определить ответственных за организацию конкурсов | до 01.06.15 | Нелюбов С.А. |
| 2. | Подготовка спортсооружений, организация встречи участников |  |  |
| 2.1. | Подготовка места проведения фестиваля, спортивного инвентаря и оборудования | до 08.06.15 | Братцев В.Г. |
| 2.2. | Подготовка мест проведения конкурсов и необходимой документации | до 08.06.15 | Братцев В.Г. Нелюбов С.А. |
| 2.3. | Организация питьевого режима участников | В дни проведения Фестиваля | Нелюбов С.А. Братцев В.Г. |
| 2.4. | Организация работы табло, музыкальное сопровождение микрофоны | 10-11.06.15 | Братцев В.Г. |
| 2.5. | Организация питания участников Фестиваля | 10-11.06.15 | Нелюбов С.А. |
| 2.6. | Подготовка необходимой документации для Фестиваля - афиши, таблицы, календари, протоколы, вымпела. | до 08.06.15 | Братцев В.Г. Нелюбов С.А. |
| 2.7. | Подготовка спортивных сооружений в дни соревнований (раздевалки, помещения для судей, помещения для проведения конкурсов | до 10-11.06.15 | Братцев В.Г. |
| 3. | Основные мероприятия Фестиваля |  |  |
| 3.1. | Организация судейства соревнований | 10-11.06.15 | Братцев В.Г. |
| 3.2. | Организация и проведение конкурсов | 10-11.06.15 | Нелюбов С.А. |
| 3.2. | Открытие и закрытие соревнований - сценарий открытия и закрытия | до 10.06.15 в 14.00 часов на стадионе Сибсельмаш | Кузин В.И. |
| 3.3. | Обеспечение штандартами команд | 10.06.15 | Гвоздецкий С.В. |
| 3.4. | Подготовка наградной атрибутики | до 08.06.15 | Братцев В.Г. Нелюбов С.А. |
| 3.5. | Проведение мандатной и судейской комиссии. | 10.06.15 | Братцев В.Г. |
| 3.6. | Обеспечить церемонию награждения участников | 10-11.06.15 | Нелюбов С.А. Братцев В.Г. |
| 4. | Информационное обеспечение |  |  |
| 4.1. | Информирование средств массовой информации | с 12.05 по 08.06. | Братцев В.Г. Нелюбов С.А. |
| 4.2. | Подготовка и рассылка приглашений (список прилагается) | до10.06.15 | Братцев В.Г. Нелюбов С.А. |
| 4.3. | Обеспечение фото и видеосъемки | 10-11.06.15 | Братцев В.Г. |